## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 法治综合业务信息系统项目
主管部门 |  | 北京市司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市司法局本级
项目负责人 |  | 张明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55579018
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 205.0099 | 205.0099 |  | 194.7151 |  | 10 |  | 94.98% |  | 9.4978
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 205.0099 | 205.0099 |  | 194.7151 |  | — |  | 94.98% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 行政审批系统184.6296万元和司法行政网站整合集约化22.12023万元，2021年均为两项目实施的第二期，其中，行政审批系统项目下一年度还将继续建设，司法行政网站整合集约化项目将于本年度完结。 | [5 empty] | 按时保质完成了行政审批系统、司法行政网站整合集约化的第二期实施，推进了一体化网上政府建设，推动了全市政府网站页面一体化设计、建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 推动建设业务系统数量 |  |  | 2个 | 2个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统建设需求满足率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 系统推进时效 |  |  | 实施期第二年 | 实施期第二年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 行政审批系统成本 |  |  | 182.95万元 | 172.65万元 | 5 |  | 5
|  |  | 司法行政网站整合集约化成本 |  |  | 22.06万元 | 22.06万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进一体化网上政府建设 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 20 |  | 18.5
|  |  | 推动全市政府网站页面一体化设计、建设 |  |  | 作用显著 | 达成年度指标 | 20 |  | 18.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.4978