## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 司法行政培训
主管部门 |  | 北京市司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市司法局本级
项目负责人 |  | 张明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55579018
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 210.858 | 105.618 |  | 82.5143 |  | 10 |  | 78.13% |  | 7.8125
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 210.858 | 105.618 |  | 82.5143 |  | — |  | 78.13% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 从普法宣传、矫正帮教、律师公证、人民调解员及社会矛盾多元调解、司法所长、法律援助、基层司法工作、司法鉴定工作等方面，完成北京市司法局各主要业务工作和全系统专业队伍技能培训任务，提升司法行政系统人员水平，提供更优质的服务。 | [5 empty] | 从普法宣传、矫正帮教、律师公证、人民调解员及社会矛盾多元调解、司法所长、法律援助、基层司法工作、司法鉴定工作等方面，对北京市司法局各主要业务工作和全系统专业队伍进行了技能培训，促进了司法行政系统人员水平提升，有助于提供更优质的服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 律师公证方面培训次数 |  |  | 4次 | 4次 | 4 |  | 4
|  |  | 人民调解员及社会矛盾多元调解重点骨干培训人数 |  |  | 350名 | 380名 | 4 |  | 4
|  |  | 司法所长培训人数 |  |  | 325名 | 325名 | 4 |  | 4
|  |  | 法律援助方面培训人数 |  |  | 200名 | 900名 | 4 |  | 3.2
|  |  | 司法行政系统处级领导干部培训人数 |  |  | 80人 | 105人 | 4 |  | 4
|  |  | 司法鉴定工作培训人数 |  |  | 400人 | 1000人 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 培训工作合规性 |  |  | 合规 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 培训按期完成 |  |  | 按期 | 达成年度指标 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 培训成本控制数 |  |  | 210.86万元 | 82.51万元 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进司法行政系统人员水平提升 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 30 |  | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受训对象满意度 |  |  | 90% | 93.36% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.0125