## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 政府法治研究和法规规章汇编译审
主管部门 |  | 北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市司法局政府法治研究中心
项目负责人 |  | 倪珍 |  |  |  | 联系电话 |  | 55578922
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 142.19 | 124.1902 | 117.9528 |  | 10 | 94.97% | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 142.17 | 124.1702 | 117.9528 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.02 | 0.02 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年3月份开始起草编纂《北京市法规规章汇编》（2021）中文本，5月份签订印刷合同并印发，上半年完成该项工作。 1月份收集上一年度新修订的法规规章交由翻译公司翻译校对。依具体数量，约4、5月份翻译校对完毕后，按照千字千元的标准，拨付翻译公司译审费用。 2022年上半年对现行有效的法规规章进行梳理、审定、补译。2022年上半年拨付译审经费。 对北京市现行有效的法规规章进行梳理、审定、补译完毕后，由印刷公司进行编辑、校对、印刷，9、10月份拨付印刷费用。 《法治政府建设》杂志由市司法局主管，北京政府法制研究会、北京市法学会行政法学研究会主办，编辑部设在信息中心，为进一步扩大宣传范围，更好适应“数字法治、智慧司法”建设，将每年编纂的6期《法治政府建设》杂志上传至网上，方便智能检索。 |  |  |  |  | 2022年，编印了《北京市法规规章汇编》（2021），向社会不同需求者无偿发放使用，极大地方便了从业人员和普通民众，起到了良好的普法效果。编印了《法治政府建设》，为首都各界法治人学习交流提供平台，为司法行政机关干部学习提供了更为广阔的资源。进一步浓厚了法治氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 法规规章汇编 |  | ≥10000册 | 10000 | 10 | 10
|  |  | 《法治政府建设》 |  | ≥30000册 | 30000 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 印刷质量合格率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 《法治政府建设》发行周期 |  | 6期/年 | 全年完成6期 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制规模 |  | ≤142.17万 | 117.95万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题研究工作 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9.5 | 仍有进一步提升空间
|  |  | 为法治建设提供智力支撑 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 15 | 14 | 仍有进一步提升空间
|  | 可持续影响指标 | 进一步扩大宣传范围，服务首都法治政府建设 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 15 | 14 | 仍有进一步提升空间
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。