## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 国家统一法律职业资格考试考务工作
主管部门 |  | 北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市司法局本级
项目负责人 |  | 李娜 |  |  |  | 联系电话 |  | 55578744
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1105.1941 | 1229.0911 | 963.8862 |  | 10 | 78.42% | 7.8423
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1105.1941 | 1229.0911 | 963.8862 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 安全顺利完成2022年度国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；圆满完成2021年在读生和2022年度成绩合格人员法律职业资格证书的管理工作，无明显工作纰漏出现。 |  |  |  |  | 安全顺利完成了2022年度国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；圆满完成了2021年在读生和2022年度成绩合格人员法律职业资格证书的管理工作，无明显工作纰漏出现。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按司法部规定落实普通考场、备用考场和专用隔离考场（每个考生一个机位，主观题每个考点配备一个备用考场，每10个考场配备1个专用隔离考场数量） |  | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 试卷押送工作完成合规率（安全送达试卷数量/应押送试卷数量） |  | 1次 | 0次 | 5 | 0 | 受疫情影响，2022年未组织主观题考试，未押送试卷。
|  |  | 配备主观题计算机机位预计数量 |  | 41218个 | 0个 | 5 | 0 | 受疫情影响，2022年未组织主观题考试。
|  |  | 执法普法远程巡查系统服务考场覆盖面（每考点至少一个） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 远郊或距离较远考点租车数量 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目费用 |  | ≤1105.19406万元 | 963.89万元 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 考场内视频监控、网上巡考覆盖面和贯通率 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 防窥膜使用率（每个机位一张） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 法律职业资格申请应审尽审率 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 考务安全管理人脸识别系统、防窥膜、执法普法远程巡查系统服务考场比例 |  | ≥99% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 服务法律职业资格考试 |  | 1年 | 1年 | 5 | 4 | 受疫情影响，截至年底未组织主观题考试，产出时效实现不够及时。
|  |  | 法律职业资格审核、发放及时性 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试宣传及工作用品设计印制等考务工作完成及时性 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 宣传考试规则和要求，营造公平公正考试环境 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 2 | 1.8 | 仍有进一步提升空间
|  |  | 顺利完成考试工作 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 5 | 4 | 受疫情影响，截至年底未组织主观题考试。
|  |  | 及时输送司法服务人才 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 3 | 2.7 | 仍有进一步提升空间
|  | 可持续影响指标 | 考生满意度，入场效率提升 |  | ≥90% | 97% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 考生满意度 |  | ≥90% | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.3423
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。