## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 指挥中心、视频会议、网络平台基础数据运维服务
主管部门 |  | 北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市司法局本级
项目负责人 |  | 田野 |  |  |  | 联系电话 |  | 55579065
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87.55 | 86.906 | 86.906 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.55 | 86.906 | 86.906 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障业务工作正常开展，根据信息系统运行和安全需求，进行指挥中心、视频会议、网络平台基础数据运维服务。 |  |  |  |  | 根据信息系统运行和安全需求，对指挥中心、视频会议、网络平台基础数据进行了运维服务，保障了业务工作正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护平台数量 |  | 3个（台、套、件、辆） | 3个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统运行故障发生率 |  | ≤1% | 0% | 10 | 10
|  |  | 故障响应率 |  | ≥99% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 运维保障时间 |  | 1年 | 1年 | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护需求响应时间 |  | ≤30分钟 | 10分钟 | 5 | 5
|  |  | 工作日日常监控及维护时长 |  | 8小时 | 8小时 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制规模 |  | ≤89.444万元 | 86.91万元 | 5 | 5
|  |  | 项目费用 |  | ≤87.55万元 | 86.91万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免各种潜在的威胁，保障指挥中心、视频会议、网络平台基础数据安全 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 5 | 4 | 仍有进一步提升空间
|  | 社会效益指标 | 促进工作 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 仍有进一步提升空间
|  | 可持续影响指标 | 为相应业务的高效、顺利开展提供有力支撑 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 5 | 4 | 仍有进一步提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 系统需求方的满意度 |  | ≥99% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。