## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 矫正帮教业务工作
主管部门 |  | 北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市司法局本级
项目负责人 |  | 赵跃 |  |  |  | 联系电话 |  | 55578683
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 14.99 |  | 10 | 99.93% | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 14.99 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，全面落实总体国家安全观，严格按照市局党委部署要求，坚持首善标准，以《社区矫正法》为根本依据，立足全市社区矫正工作总体规划，加强和完善制度、机制、机构、队伍以及信息化建设，在推进全市社区矫正制度化、规范化、智能化、精细化工作中，努力形成制度科学、机制完备、执行规范、运行有效的工作格局。紧紧围绕首都安保维稳大局，确保各项重大任务落实有力；围绕中心业务主线，进一步提升全市社区矫正管理教育水平；落实专案政治任务，实现专案管理对象平稳可控；强化刑事执行法学研究会建设，扎实开展各项筹备工作。 |  |  |  |  | 认真贯彻落实全市社区矫正委员会第一次会议精神，通过挂图督办、纳入平安建设考核、每周通报等方式，全力推进16个区和经开区、342个街镇成立社区矫正委员会，实现市、区、街乡镇三级矫正委员会全覆盖。面对矫正对象数量持续增多的压力，加强醉驾适用缓刑和近三年来矫正对象重新犯罪情况调研，规范醉驾矫正对象管理教育，精准画像“四类犯罪”“两类人”。开展隐患排查整治专项督查活动和社区矫正大检查，摸排出重点关注对象111名、各类风险隐患和问题41个。通过制作社区矫正宣传品、宣传折页，组织宣传活动及专题节目，增强市民法律意识，营造社会群众尊重法律、崇尚法治的良好氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 矫正宣传海报 |  | ≥3000套 | 5000套 | 10 | 10 | 因工作计划调整，由印刷海报调整为制作5000套宣传品，包含纸巾盒、毛巾、手机支架、温度计、手套等。
|  |  | 社区矫正内容专题节目 |  | 1期 | 1期 | 10 | 10
|  |  | 社区矫正宣传折页 |  | ≥20000张 | 20000张 | 10 | 10
|  |  | 社区矫正主题宣传活动 |  | 1场 | 1场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 宣传工作覆盖率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 专题节目、宣传片验收通过率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各类宣传活动完成时间 |  | 12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目费用 |  | ≤15万元 | 14.99万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传普及社区矫正相关知识 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 5 | 4 | 仍有进一步提升空间
|  |  | 促进工作 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 仍有进一步提升空间
|  | 可持续影响指标 | 增强市民法律意识，营造社会群众尊重法律、崇尚法治的良好氛围 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 5 | 4 | 仍有进一步提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 宣传对象满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。