## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公服平台补充物业保障
主管部门 |  | 北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法律援助中心
项目负责人 |  | 王音寰 |  |  |  | 联系电话 |  | 86329935
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 138.7885 | 138.7885 | 138.7885 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 138.7885 | 138.7885 | 138.7885 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 市公共法律服务中心补充物业保障：保障业务用房大楼4103平米的内外围物业服务，外围服务包括电力、地下车库管理、冷热水、楼体环境、楼体消防、供暖和空调等，内部服务包括设施设备的维护保养、消防中控值守、日常安保巡视、大厅及楼内安全保卫、地上车位管理、监控、内部清洁、会议服务、前台接待服务、绿化等。 |  |  |  |  | 2022年度，物业公司完成了办公楼内外围物业服务，楼外停车场绿化服务、停车服务良好，楼内日常24小时安保巡逻、前台接待、会议服务、保洁服务、讲解服务及设施设备运维服务良好，项目费用未超出预算范围，有效保障公服平台工作正常运行，收到群众表扬信15封，锦旗1面，群众满意度大于95%，并获得北京市总工会“青年先锋号”荣誉称号。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障业务用房大楼面积 |  | 4103 | 8500 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 物业保障需求满足率 |  | ≥99% | 99% | 10 | 10
|  |  | 按合同约定执行 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补充物业保障时长 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤138.7885 | 138.7885 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公服平台工作正常运行 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 30 | 28 | 仍有进一步提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 中心办公人员满意度 |  | ≥95% | 96.67% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。