## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000444951-政府法治研究和法规规章汇编译审
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027004-北京市司法局政府法治研究中心
项目负责人 |  | 倪珍 |  |  |  | 联系电话 |  | 55578922
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 102.69 | 102.69 | 82.35 |  | 10 | 80.19% | 8.0193
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 102.69 | 102.69 | 82.35 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年3月份开始起草编纂《北京市法规规章汇编》（2021）中文本，5月份签订印刷合同并印发，共5000册，上半年完成该项工作。 《法治政府建设》杂志由市司法局主管，北京市司法局政府法治研究中心主办，编辑部设在研究中心，为进一步扩大宣传范围，更好适应“数字法治、智慧司法”建设，将每年编纂的6期《法治政府建设》杂志，双数月下旬完成排版发行。每期5000册，共30000册，并传至网上，方便智能检索。服务首都法治政府建设，围绕全市依法行政工作推进以及其他重点、难点、热点问题组织局内外力量开展相关调查研究工作。着眼当前京津冀协同发展，开展相关法制研究、交流活动。协助立法处室，做好立法后评估相关工作，为法治建设提供智力支撑。 |  |  |  |  | 2023年，编印了《北京市法规规章汇编》（2022），向社会不同需求者无偿发放使用，极大地方便了从业人员和普通民众，起到了良好的普法效果。编印了《法治政府建设》，为首都各界法治人学习交流提供平台，起到了良好的法治交流和宣传效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤102.69万 | 82.35万 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 法规规章汇编 |  | ≥10000册 | 10000册 | 8 | 8
|  |  | 《法治政府建设》 |  | ≥30000册 | 30000册 | 8 | 8
|  |  | 印发《法制政府建设》杂志期数 |  | 6期 | 6期 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 印刷质量合格率 |  | ≥95% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成《北京市法规规章汇编》（2021）中文本编纂印发工作 |  | 6月底前完成 | 6月底前完成《北京市法规规章汇编》（2022）中文本编纂印发 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题研究工作 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 拟开展的课题调研项目，因人员调整、工作冲突等原因，未能正常开展；后续将做好项目实施情况的跟踪检查，对进展缓慢、出现偏差的情况及时协调、整改，确保项目正常实施，达到预期绩效目标。
|  |  | 首都法治政府建设宣传范围 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9
|  |  | 为法制建设提供支撑作用 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 95.0193
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。