## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000453475-司法行政培训
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027001-北京市司法局(本级)
项目负责人 |  | 白梅 |  |  |  | 联系电话 |  | 55579012
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 187.857 | 187.857 | 161.9182 |  | 10 | 86.19% | 8.6192
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 187.857 | 187.857 | 161.9182 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：从普法宣传、矫正帮教、律师公证、人民调解员及社会矛盾多元调解、司法所长、法律援助、基层司法工作、司法鉴定工作等方面，完成北京市司法局各主要业务工作和全系统专业队伍技能培训任务，提升司法行政系统人员水平，提供更优质的服务。 |  |  |  |  | 从普法宣传、矫正帮教、律师公证、人民调解员及社会矛盾多元调解、司法所长、法律援助、基层司法工作、司法鉴定工作等方面，完成了北京市司法局各主要业务工作和全系统专业队伍技能培训任务，提升了司法行政系统人员水平，为系统人员提供更优质的服务打下基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 |  | ≤187.857万元 | 161.91821万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 围绕司法行政业务组织系统内专业队伍技能培训 |  | 13批次 | 13批次 | 10 | 10 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定不够全面，自评阶段补充该项指标进行评价。
|  | 质量指标 | 提升素质 |  | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定有误，本项指标实际考核的应为“培训覆盖对象应纳尽纳率”。后续将加强绩效目标设置审核，提高指标设定合理性。
|  | 时效指标 | 培训工作完成时间 |  | 12月 | 12月 | 20 | 19 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定不够全面，自评阶段补充该项指标进行评价。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 仍有进一步提升空间
|  |  | 促进基层工作基础强化 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定不够全面，自评阶段补充该项指标进行评价。
|  | 可持续影响指标 | 提升司法行政系统人员水平 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定不够全面，自评阶段补充该项指标进行评价。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 培训对象满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 9 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定不够全面，自评阶段补充该项指标进行评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.6192
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。