## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000452991-立法及规范性文件审核工作
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027001-北京市司法局(本级)
项目负责人 |  | 王鸿剑 |  |  |  | 联系电话 |  | 55578920
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.685 | 73.685 | 54.7071 |  | 10 | 74.24% | 7.4245
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.685 | 73.685 | 54.7071 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 积极推进全面依法治市工作；深入开展司法行政调查研究；统筹协调全面深化司法行政改革工作；扎实推动法治政府建设工作；贯彻落实好合法性审核机制文件相关要求，进一步加强合法性审核工作的规范化管理，研究合法性审核的相关标准；做好行政规范性文件备案监督工作 |  |  |  |  | 根据年度工作任务，完成市政府行政规范性文件、政府合同以及市政府常务会、专题会议题的合法性审核。加大了备案监督力度。工作的开展强化了行政规范性文件制定的审核机制，进一步推进了依法治市和法治政府建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 |  | ≤73.685万元 | 54.707071万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 年度合法性审核工作报告 |  | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 印刷行政规范性文件典型案例汇编、文审工作文件汇编 |  | 400份 | 300份 | 5 | 3.75 | 根据实际需求印制文件。后续将加强预算编制阶段的需求测算。
|  |  | 规章后评估报告 |  | 1个（台、套、件、辆） | 1份 | 5 | 5
|  |  | 选拔出全市行政规范性文件审核工作的典型案例数量 |  | 15份 | 15个 | 5 | 5
|  |  | 形成专家初筛意见、点评意见、论证意见 |  | ≥10万元 | 20份 | 5 | 4 | 年初设置的指标单位有误。
|  | 质量指标 | 立法需求满足率（提供法律意见的文件数量/应承办的文件数量） |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 各单位备案文件（合法性审核）应审尽审率 |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 报告、印刷品等产出成果验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 规范性文件审核时效控制 |  | 收到申请一个月完成 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  |  | 保障全年工作 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进依法治市和法治政府建设 |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 5 | 4 | 仍有进一步提升空间
|  | 社会效益指标 | 进一步促进行政规范性文件备案工作的规范化 |  | 作用显著 | 达成年度指标 | 5 | 4 | 仍有进一步提升空间
|  |  | 促进工作 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目相关的立法及规范性文件提交部门满意度 |  | ≥90% | 93% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.1745
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。