## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000446029-律师培训项目
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027003-北京市律师协会秘书处
项目负责人 |  | 陈强 |  |  |  | 联系电话 |  | 64515988
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 103 | 103 | 103 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 103 | 103 | 103 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了全面提高全市律师政治素养，提升全市律师执业技能与专业水平，拓展新的业务领域，更好地服务经济社会发展，协会为全市律师举办约23期短期培训。 |  |  |  |  | 全年开展了24期培训班，涵盖民事、刑事、经济类等法律领域的专业技能培训。通过短期培训，有效的提升了全市律师政治素养，尤其是提高青年律师专业水平和理论水平，同时对于全市律师办案能力的提高，也发挥了较积极作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥180人 | 177人平均值 | 1 | 0.8 | 实际参与培训人数未达预期，后续将提高宣传水平，吸引更多的律师报名
|  |  | 课程数量 |  | ≥3门 | 3门 | 15 | 15
|  |  | 培训天数 |  | 1.5天 | 每次1.5天 | 10 | 10
|  |  | 培训班期次 |  | ≥23期 | 24期 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  | ≥31.05% | 31.86% | 1 | 1
|  |  | 培训参与度 |  | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 培训合格率 |  | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 每期培训为授课教师单向讲授方式，未安排考试且无相关合格率指标，合格率统计程序有待完善。
|  | 时效指标 | 培训开展时间 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 律师政治素养、执业技能与专业水平 |  | 高中低 | 达成年度指标 | 30 | 28 | 实施效果仍有进一步提升空间。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受训学员满意度 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 8 | 满意度调查程序有待完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。