## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000446060-怀柔培训基地维修维护项目
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027003-北京市律师协会秘书处
项目负责人 |  | 赵淑霞 |  |  |  | 联系电话 |  | 69666858
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52.8308 | 52.8308 | 52.7691 |  | 10 | 99.88% | 9.9883
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.8308 | 52.8308 | 52.7691 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对怀柔培训基地屋面防水和因漏水损毁客房进行全面维修，解决屋面漏水、渗漏问题，保证基地更好、更全面为律协秘书处各项培训任务提供优质服务。 |  |  |  |  | 2023年4月9日-5月23日，在怀柔培训基地A楼东段、A楼西段屋顶屋面防水维修；B楼屋顶屋面防水维修；C楼阳台屋面防水维修；D楼屋顶屋面防水维修；E楼（员工宿舍）屋顶屋面防水维修；配电室、工程部库房及临时值班室屋顶防水维修；锅炉房屋顶屋面防水维修；餐厅一层及山顶水塔屋面防水维修。拆除原防水卷材；清理清扫露面垃圾；修补松动、破损、开裂屋面及女儿墙；新做SBS防水卷材；A楼中段四层平台防水维修。拆除地砖、拆除垫层、拆除防水保护层及原防水，新做SBS防水卷材；B楼落水管维修。拆除落水管上方女儿墙；拆除铸铁落水管；新安装铸铁落水管；修复拆除女儿墙，喷涂真石漆。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 |  | ≥2841.8平方米 | 2841.8平方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 维修质量 |  | 优良中低差 | 达到年度指标 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工程完成时间 |  | ≥12月 | 45天 | 20 | 19 | 年初设定指标时指标符号设定有误，应为“≤12月”
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转 |  | 优良中低差 | 达到年度指标 | 30 | 30
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9883
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。