## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000444270-公服平台互联网接入
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027002-北京市法律援助中心
项目负责人 |  | 徐博 |  |  |  | 联系电话 |  | 86329927
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.416 | 10.416 | 10.416 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.416 | 10.416 | 10.416 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过为市公共法律服务中心接入互联网宽带，保障中心能够按照要求开展便捷、高效、安全的公共法律服务，为市公共法律服务中心为民服务工作夯实基础，为群众创造良好的公共法律服务业务办理环境，提升群众对市公共法律服务的满意度，增强其获得感和幸福感 |  |  |  |  | 通过为市公共法律服务中心接入互联网宽带，保障了中心能够按照要求开展便捷、高效、安全的公共法律服务，为市公共法律服务中心为民服务工作夯实了基础，为群众创造了良好的公共法律服务业务办理环境，提升了群众对市公共法律服务的满意度，增强其获得感和幸福感
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年宽带服务 |  | 100Mbps | 100Mbps | 20 | 20
|  | 质量指标 | 网络需求满足率 |  | ≥95% | 96% | 10 | 9 | 满足率统计程序有待进一步完善
|  | 时效指标 | 带宽服务时长 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算执行数 |  | ≤10.416万元 | 10.416万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 30 | 29 | 仍有进一步提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 达到预期目标 |  | 优良中低差 | 97.8% | 10 | 9 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定有误，本项指标实际考核的应为“公服平台工作人员满意度”指标值为“≥95%”。后续将加强绩效目标设置审核，提高指标设定合理性。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。