## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000446295-中国电信4008业务服务
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027005-北京市法律职业资格考试中心
项目负责人 |  | 范中 |  |  |  | 联系电话 |  | 55578751
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.996 | 3.996 | 3.996 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.996 | 3.996 | 3.996 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、增加咨询电话接听量，减少考生等待； 2、增加全年自动语音服务，增加服务时间； 3、增加服务内容，扩展服务空间； 4、增加电话录音，对服务有效监督； 5、提升服务形象，提升服务体验。 |  |  |  |  | 考试中心设立的4008法考咨询热线高峰期人工坐席数量增加至4个，减少考生等待时间，提升服务体验；增加自助语音服务，遇到咨询高峰期增加服务时长，增加来电录音功能，实现了咨询电话不断接，服务质量可监督的工作目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 达到预期目标 |  | ≤3.996万元 | 3.996万元 | 10 | 8 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定有误，本项指标实际考核的应为成本指标“项目预算执行情况”。后续将加强绩效目标设置审核，提高指标设定合理性。
|  |  | 云呼平台坐席 |  | ≥4个 | 4个 | 10 | 10 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定不够全面，自评阶段补充该项指标进行评价。
|  | 质量指标 | 咨询电话接通率 |  | ≥80% | 95% | 10 | 10 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定不够全面，自评阶段补充该项指标进行评价。
|  | 时效指标 | 满足4008业务服务 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定不够全面，自评阶段补充该项指标进行评价。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到预期目标 |  | 优 | 达成年度指标 | 20 | 16 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定有误，本项指标实际考核的应为“落实法考咨询服务，提升服务体验”。后续将加强绩效目标设置审核，提高指标设定合理性。
|  | 可持续影响指标 | 扩展法考服务空间，提升服务形象 |  | 优 | 达成年度指标 | 20 | 20 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定不够全面，自评阶段补充该项指标进行评价。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到预期目标 |  | 满意 | 达成年度指标 | 10 | 8 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定有误，本项指标实际考核的应为“来电咨询人员满意度”。后续将加强绩效目标设置审核，提高指标设定合理性。
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。