## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000444239-信息化安全保障
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027002-北京市法律援助中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 166.5545 | 166.5545 | 164.8713 |  | 10 | 98.99% | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 166.5545 | 166.5545 | 164.8713 |  | — | 98.99% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为确保北京市公共法律服务中心信息系统安全、可靠地运行，并最大限度地确保信息的机密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性，避免各种潜在的威胁，借助专业的运维服务来加强信息系统的稳定运行 |  |  |  |  | 通过该项目的实施，确保了部署在政务云上的北京市12348公共法律热线服务智能平台安全、可靠、平稳运行，修复各种漏洞、避免各类威胁；同时，对于接线律师所使用的终端进行杀毒软件加载与实时更新，保障了该平台正常开展相关服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按合同约定执行 |  | 符合合同约定 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 信息系统故障响应及时率 |  | ≥99% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 严重故障修复时间 |  | ≤4小时 | 0小时 | 5 | 5 | 未发生严重故障
|  | 时效指标 | 较严重故障修复时间 |  | ≤2小时 | 0小时 | 5 | 5 | 未发生较严重故障
|  | 时效指标 | 一般故障修复时间 |  | ≤1小时 | 0小时 | 5 | 5 | 未发生一般故障
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤166.554467万元 | 166.554467万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保12348热线平台安全 |  | 效果较好 | 达成年度指标 | 20 | 19 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定不全面，本项指标实际考核的应为“确保公服中心及热线平台信息系统安全可靠运行”。后续将加强绩效目标设置审核，提高指标设定合理性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 达到预期目标 |  | 比较满意 | 98.92% | 10 | 9 | 由于年初绩效指标的年度指标值设定不精准，本项指标实际考核的应为“系统使用人员满意度≥95%”。后续将加强绩效目标设置审核，提高指标设定合理性。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。