## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000444951-政府法治研究和法规规章汇编译审
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027004-北京市司法局政府法治研究中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 102.69 | 102.69 | 98.78 |  | 10 | 96.19% | 9.6192
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 102.69 | 102.69 | 98.78 |  | — | 96.19% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 编辑印刷2023年度法规、规章汇编（中文版）和2023年度法规规章汇编6000册，编印法治政府建设期刊30000册，分6期完成，每期5000册。依据年度工作安排，开展相关法治课题研究工作，为局机关开展工作提供智力支撑。 |  |  |  |  | 完成2023年度法规、规章汇编（中文版）和2023年度法规规章汇编4000册的编印工作，完成《法治政府建设》期刊30000册，共6期，每期5000册的编印工作，另在预算总额内调剂资金完成了《法治政府建设》三十周年纪念专刊5000册的编印。依据年度工作安排，开展相关法治课题研究工作，完成153部政府规章的后评估工作,协调专家开展“法治沙龙”授课,有效推动北京市精准普法工作、法治中国首善之区建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《法治政府建设》 |  | ≥30000册 | 30000册 | 30 | 30 | 因工作计划调整，在预算总额内，调剂部分资金，加印《法治政府建设》三十周年纪念专刊5000册。
|  |  | 北京市法规规章汇编 |  | ≥6000册 | 9000册 | 30 | 30
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题研究工作 |  | 良好 | 达成年度指标 | 30 | 27 | 仍有进一步提升空间
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6192
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。