## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000452833-主题普法宣传
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027001-北京市司法局(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 368.2565 | 367.0855 | 256.6106 |  | 10 | 69.9% | 6.9905
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.2565 | 67.0855 | 67.0855 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 300 | 300 | 189.5251 |  | — | 63.18% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过印发各类宣传品、与各类媒体合作、开展各类主题宣传活动等，宣传普及法律法规相关知识，提高市民法律素质，增强市民法律意识，营造社会群众尊重法律、崇尚法治的良好氛围，保证社会和谐安定。 |  |  |  |  | 2024年持续推进普法宣传工作，依托北京城市图书馆新建北京市宪法宣传教育基地，升级改造北京市宪法宣传教育公共法律服务中心馆，打造望京法治文化广场、大运河“法治号”游船项目等品牌，组织了“宪法宣传周”、民法典系列宣传活动等，营造了社会群众尊重法律、崇尚法治的良好氛围，促进了社会和谐安定，增强了市民法治意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展民法典集中宣传活动 |  | 2场次 | 2场次 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 普法宣传产品、宣传面达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 宣传工作完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传普及法律法规相关知识，增强市民法治意识 |  | 优良 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 仍有进一步提升空间
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造社会群众尊重法律、崇尚法治的良好氛围，保证社会和谐安定 |  | 优良 | 达成年度指标 | 20 | 19 | 仍有进一步提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对普法宣传工作的满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9905
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。