## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000452603-公共法律服务管理工作
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027001-北京市司法局(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 241.0519 | 195.0741 | 183.3331 |  | 10 | 93.98% | 9.3981
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 241.0519 | 195.0741 | 183.3331 |  | — | 93.98% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化职能整合，管理聚合、队伍融合，坚持问题导向、目标导向、效果导向；以筑牢公共法律服务体系基础建设为总抓手，统筹推进公共法律服务实体、网络、热线和项目平台建设，全面深化法律援助制度改革，打好司法鉴定体制改革“攻坚战”，做好仲裁工作，圆满完成各项工作任务 |  |  |  |  | 2024年进一步深化公共法律服务体系，首次开展“法润京华”公共法律服务专项行动月活动，线上线下惠及30余万人次，社会反响良好。严格规范司法鉴定行业，牵头组织了京津冀申请司法鉴定执业人员能力评估联考。优化行政审批工作，编制了11大项、95个办理事项的行政许可清单，制定了63项政务服务流程及审核要点，新增33项政务服务事项，全面提升司法行政政务服务水平。项目的实施进一步深化了法律援助制度改革，助力北京市法律援助、司法鉴定工作开展，宣传推广了法律服务，促进知晓度和影响力提升，巩固了公共法律服务体系基础建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编印法律援助优秀案例汇编 |  | ≥2000册 | 2150册 | 5 | 5
|  |  | 开展法律援助案件质量同行评估 |  | ≥2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 开展司法鉴定机构诚信等级评估 |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 全市公共法律服务第三方评估报告 |  | 1份 | 0份 | 5 | 0 | 根据工作计划，2024年主要完成评估的前期工作，拟于2025年完成评估报告撰写。后续将加强指标设置精准性。
|  |  | 司法鉴定人和司法鉴定机构名册 |  | ≥300本 | 300本 | 5 | 5
|  |  | 现场评审申请增加司法鉴定业务机构数量 |  | 10家 | 20家 | 5 | 5
|  |  | 印制公共法律服务宣传品 |  | ≥10000份 | 13600份 | 5 | 5
|  |  | 整理行政审批事项档案数量 |  | ≥3000份 | 2874份 | 5 | 4.79 | 实际需整理的档案数量相较年初指标值偏少，后续将强化对实际需求的预算精准性。
|  |  | 组织开展2024年中关村论坛平行论坛 |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 组织论证司法鉴定投诉案件数量 |  | ≥10件 | 4件 | 5 | 2 | 实际需组织论证案件数量相较年初指标值偏少，后续将强化对实际需求的预算精准性。
|  | 质量指标 | 公共法律服务管理档案得以数字化加工的比率 |  | ≥90% | 1 | 5 | 5
|  |  | 司法鉴定执业人员能力评估考试应考尽率 |  | ≥99% | 1 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化法律援助制度改革，助力北京市法律援助、司法鉴定工作开展 |  | 优良 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 宣传推广法律服务，促进知晓度和影响力提升 |  | 优良 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 巩固公共法律服务体系基础建设 |  | 优良 | 达成年度指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目相关法律援助及司法鉴定对象满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.1881
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。