## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000452965-执法协调监督工作
主管部门 |  | 027-北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 027001-北京市司法局(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.25 | 40.25 | 37.1068 |  | 10 | 92.19% | 9.2191
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.25 | 40.25 | 37.1068 |  | — | 92.19% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 监督工作；积极推进全面依法治市工作；深入开展司法行政调查研究；统筹协调全面深化司法行政改革工作；扎实推动法治政府建设工作；贯彻落实好合法性审核机制文件相关要求，进一步加强合法性审核工作的规范化管理，研究合法性审核的相关标准；做好行政规范性文件备案监督工作 |  |  |  |  | 2024年进一步深化行政执法改革，会同市委编办完成了市级部门和综合执法机构人员转隶等工作，相关经验做法获司法部主要领导转批各省市学习。落实国务院提升行政执法工作质效，完成对各级执法部门行政罚款设定等专项整治。开展了全全市行政执法资格考试，统一行政执法人员资格管理，确保了执法人员工作水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 |  | ≤40.25万元 | 37.10679万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 全市行政执法资格考试人数 |  | 3000人次 | 2620人次 | 10 | 8.7 | 实际报名考试人数相较年初目标值有所减少，后续将加强对实际需求的测算准确性。
|  |  | 全市行政执法证件制作数量 |  | ≥5000套 | 4481套 | 10 | 9 | 实际需制作证件数量较年初目标值有所减少，后续将加强对实际需求的测算准确性。
|  | 质量指标 | 制品验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 相关工作完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统一行政执法人员资格管理，确保执法人员工作水平 |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 20 | 19 | 仍有进一步提升空间
|  | 可持续影响指标 | 避免各种潜在的威胁，保障指挥中心、视频会议、网络平台基础数据安全 |  | 作用较好 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 仍有进一步提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统需求方满意度 |  | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 仍有进一步提升空间
|  |  | 行政执法人员对项目相关工作的满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9191
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。